**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район**

**в 2019 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Куйтунского района в 2019 году составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Куйтунского района от 18.04.2014 г. № 265-п (далее - Порядок).

В 2019 году формирование расходной части бюджета муниципального образования Куйтунский район осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальных программ. На территории района осуществлялась реализация 14 муниципальных программ, которые включают в себя 13 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году составили:

 Всего – 75753,6 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 75728,6тыс. руб.;

областной бюджет – 25 тыс. руб..

 Исполнено на сумму 72815,9 тыс. руб**.**, денежные средства освоены на 96,12 %, в том числе:

местный бюджет – 72484,9тыс. руб. (95,7 %);

областной бюджет – 25тыс. руб. (100 %);

внебюджетные источники - 306,0тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления | Ответственный исполнитель |
| 1 | Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 20.03.2014г. №171-п | Отдел архитектуры и строительства Администрации муницпального образования Куйтунский район |
| 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №435-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 3 | Поддержка малого бизнеса на 2019-2024гг | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 11.07.2018г. №374-п | Экономическое управлениеадминистрациии муниципального образования Куйтунский район |
| 4 | Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2016-2020 гг | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 03.08.2015г. №364-п | Управление по жилищно –коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 5 | Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 08.09.2017г. №416-п | Отдел спорта, молодежной политике и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №436-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. №390-п | Отдел спорта, молодежной политике и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 8 | Образование на 2019-2023годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.06.2018г. №329-п | Управление образования администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 9 | Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2017-2019гг. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 07.09.2016г. №252-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2016г. №251-п | Отдел потребительского рынка и труда муниципального образования Куйтунский район |
| 11 | Охрана окружающей среды на 2019- 2022годы. | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018г. №377-п |  |
| 12 | Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2018г. №550-п |  |
| 13 | Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2020 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.11.2018г. №611-п |  |
| 14 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 22.08.2018г. № 435-п | Управление архитектуры, строительства, управление по жилищнокоммунальному хозяйству, отдел культуры, управление образования, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район |

**Ответственными исполнителями в муниципальные программы были внесены изменения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Окончательная редакция изменений |
| 1 | Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г. | - постановление от 27.02.2019г №122-п. |
| 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы | - постановление от 03.11.2017г №553-п. |
| 3 | Поддержка малого бизнеса на 2019-2024гг | -постановление от 11.17.2018г №374-п. |
| 4 | Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2016-2020 гг | - постановление от 02.10.2019г №810-п. |
| 5 | Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг | -постановление от 20.03.2019г №186-п. |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг. |  -постановление от 27.11.2018г №636-п. |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг. | -постановление от 04.10.2019г №818-п. |
| 8 | Образование на 2019-2023годы | -постановление от 17.09.2019г №740-п. |
| 9 | Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2017-2019гг. | изменений нет |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы | -постановление от 10.05.2017г №166-п. |
| 11 | Охрана окружающей среды на 2019- 2022годы. | -постановление от 24.09.2019г №751-п. |
| 12 | Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы | постановление от 29.07.2019г №629-п. |
| 13 | Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2020 годы | постановление от 29.10.2019г №902-п. |
| 14 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы | изменений нет |

**Исполнение бюджетных обязательств, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Куйтунского района за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Муниципальная программа | Плантыс. руб. | Факттыс. руб. | % исполнения | Оценка эффективности программы или подпрограммы | Критерий оценки ЭМП |
| 1 | Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г. | 20944,3 | 20438,2 | 97,6 | эффективная | 1 |
| 2 | Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы | 35,0 | 34,9 | 99,7 | удовлетворительный | 0,72 |
| 3 | Поддержка малого бизнеса на 2019-2024гг | 760,9 | 659,1 | 86,6 | высоко эффективная | 1,75 |
| 4 | Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2016-2020 гг | 2760,0,0 | 2654,6 | 96,1 | эффективная | 0,9 |
| 5 | Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг | 510,0 | 509,2 | 99,8 | эффективная | 0,9 |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг. | 48,0 | 7,0 | 14,6 | удовлетворительный | 0,89 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг. | 904,0 | 873,4 | 96,6 | высокоэффективная | 1,8 |
| 8 | Образование на 2019-2023годы | 16377,0 | 15562,7 | 95,0 | эффективная | 1 |
| 8.1 | *Подпрограмма* «Дошкольное образование» | 42,1 | 0(внебюджет) | 100 | эффективная | 1 |
| 8.2 |  *Подпрограмма* «Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Куйтунский район» | 100,0 | 100,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.3 | *Подпрограмма* «Дополнительное образование детей в сфере образования» | 501,1 | 498,1(бюджет)45,0 (внебюджет) | 108,3 | эффективная | 1 |
| 8.4 | *Подпрограмма*«Отдых, оздоровление и занятость детей» | 1449,4 | 1358,5 | 93,7 | эффективная | 0,9 |
| 8.5 | *Подпрограмма* «Одаренный ребенок» | 100,0 | 90,0 | 90 | эффективная | 0,9 |
| 8.6 | *Подпрограмма* «Создание благоприятных условий для капитализации человеческого потенциала» | 101,0 | 95,8 | 94,8 | эффективная | 0,9 |
| 8.7 | *Подпрограмма* «Насыщение Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район средствами вычислительной и организационной техники» | 181,0 | 180,4 | 99,6 | эффективная | 1 |
| 8.8 |  *Подпрограмма* «Создание условий для проведения ГИА» | 282,0 | 256,9 | 91 | эффективная | 0,9 |
| 8.9 | *Подпрограмма* «Поддержка инновационного развития управления образования, педагогических кадров» | 50,0 | 50,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 8.10 |  *Подпрограмма* «Школьный автобус» |  864,0 | 843,6 | 97,6 | эффективная | 0,9 |
| 8.11 | *Подпрограмма* «Пожарная безопасность» | 4969,8 | 4600,5 | 92,5 | эффективная | 0,9 |
| 8.12 | *Подпрограмма* «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района» | 7535,7 | 7288,9 | 96,7 | эффективная | 0,9 |
| 8.13 | *Подпрограмма* «Привлечение и закрепление педагогических кадров» | 200,0 | 200,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 9 | Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2017-2019гг. | 56 | 55 | 98,2 | эффективная | 0,9 |
| 10 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы | 87,5 | 68 | 77,7 | высокоэффективная | 1,27 |
| 11 | Охрана окружающей среды на 2019- 2022годы. | 900,0 | 0 | 0 | финансирования нет | **0** |
| 12 | Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2019-2021 годы | 29486,9 | 27760,8 | 94,1 | эффективная | 0,9 |
| 13 | Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2020 годы | 2859,0 | 2859,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 14 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2022 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**МП «Устойчивое развитие муниципального образования Куйтунский район на 2014-2017гг и на период до 2020г.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 20.03.2014г. №171-п.

Целью программы является: создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образовании.

 Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- строительство средней школы на ст. Куйтун на 750 мест;

- строительство детского сада ст. Куйтун на 110 мест;

- строительство плоскостных спортивных сооружений в п.Куйтун;

- выполнение ПИР, строительство дома культуры в п.Ленинский,

- строительство локального водопровода в п.Харик ,

- реализация проектов местных инициатив граждан в п.Харик.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

**МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2016-2020 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №435-п.

Целью программы является: стабилизация криминогенной обстановки, комплексной обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- освещение деятельности отдела полиции (п.Куйтун) МО МВД России «Тулунский» в СМИ, на ТВ;

- приобретение тестов для определения наркотического опьянения;

- проведение конкурса «Лучший полицейский Куйтунского района».

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

**МП «Поддержка малого бизнеса на 2019-2024 гг»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 11.07.2018г. №374-п.

Целью программы является: повышение конкурентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном рынках.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса на территории муниципального образования Куйтунский район,

- проведение конкурсов на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования на территории муниципального образования Куйтунский район.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования | человек | 7 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

**МП «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район**

**на период 2016-2020 гг»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 03.08.2015г. №364-п.

Целью программы является: повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- ремонт котельного и котельно –вспомогательного оборудования котельной МКОУ Усть – Кадинская СОШ с. Усть –Када;

- ремонт котельной с заменой котла в МКОУ Усть – Кадинская СОШ с. Усть – Када;

- ремонт котельного и котельно –вспомогательного оборудования в котельной детского сада «Сибирячок» с.Барлук;

- ремонт котельного и котельно –вспомогательного оборудования в котельной детского сада «Солнышко» р.п.Куйтун;

- ремонт котельного и котельно –вспомогательного оборудования МКОУ ЦО «Альянс» п.Харик;

- ремонт котельной с заменой котла в МКОУ ЦО «Альянс» п.Харик;

- ремонт котельной с заменой котла в МКОУ Барлукская СОШ с. Барлук;

- ремонт котельного и котельно –вспомогательного оборудования в котельной МКОУ Барлуксая СОШ с. Барлук;

- ремонт тепловых и водопроводных сетей МКОУ Кундуйская СОШ с.Кундуй;

- ремонт системы канализации в МКДОУ ДСКВ №3 «Солнышко»;

- постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на объекты теплоснабжения ( тепловые сети).

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Износ источников теплоснабжения | % | 23 |
| Износ инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения | % | 20 |
| Износ источников водоснабжения | % | 20 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

**МП «Молодежь Куйтунского района на 2018-2022 гг»**

Муниципальная программа **у**тверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский районот 08.09.2017г. №416-п.

Целью программы является: обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- формирование условий для гражданского становления, военно – патриотического, духовно – нравственного воспитания молодежи;

- создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно- политической жизни района;

- содействие занятости и профориентации молодежи;

- формирование толерантного сознания, совершенствование системы профилактических мер экстремистской направленности, предупреждение ксенофобных проявлений.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, активно участвующий в мероприятиях военно – патриотической направленности | (%) | 22 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи | (%) | 12 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | (%) | 13 |
| Удельный вес численности молодых людей от 18 до 30 лет, принявших участие в политических выборах от общего числа проголосовавших | (%) | 28 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующей в организованных формах отдыха, занятости и оздоровления, получившей профориентационные услуги | (%) | 14 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующей в профилактических мероприятиях, направленных на формирование толерантности и предупреждение экстремизма  | (%) | 18 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

**МП «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2016-2020гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 12.10.2015г. №436-п.

Целью программы является: сокращение смертности от дорожно –транспортных происшествий.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

-информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения;

-организация проведения рейдов работников ОГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения;

- организация и проведение районного слета – конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», районного фестиваля агидбригад отрядов юных инспекторов движения (далее- ЮИД), районной олимпиады старшеклассников по правилам дорожного движения;

-проведение акции «Внимание дети», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель»;

- проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ;

- проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожного – транспортного травматизма;

-обеспечение освещения вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации;

-изготовление и установка баннеров в местах массового скопления людей и наибольшей концентрации транспортных средств на тему безопасности дорожного движения;

- изготовление и распределение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (плакаты, буклеты, и т.д.);

- приобретение световозвращающихся элементов и распространение среди обучающихся образовательных учреждений.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Число лиц, погибших в дорожно – транспортных происшествиях | человек | 10 |
| Изменения к 2011 году | % | 28,5 |
| Изменения к 2011 году | человек | 3 |
| Число детей, пострадавших в дорожно – транспортных происшествиях |  человек | 9 |
| Изменения к 2011 году | % | 25,7 |
| Изменения к 2011 году | человек | +5 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и источников.

**МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. №390-п.

Целью программы является: обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- развитие материально-технической базы и оснащение необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий;

- повышение уровня доступности объектов в области физической культуры и спорта;

- улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности в области физической культуры и спорта;

- обеспечения возможности всем категориям и группам населения заниматься физической культурой, спортом и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Штатные физкультурные работники | чел. | 65 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 9631 |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального образования (от общей численности населения) | % | 34,7 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

|  |
| --- |
|  |

**МП «Образование на 2019-2023 годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.06.2018г. № 329-п.

Целью программы является: повышение доступности качественного образования в МО Куйтунский район.

Муниципальная программа «Образование на 2019-2023 годы» включает в себя 14 подпрограмм.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

***1.Подпрограмма «Дошкольное образование»***

Целью подпрограммы является:

 - обеспечение доступности качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Куйтунский район;

 - создание современных условий для развития дошкольного образования;

 -обеспечение безопасности воспитанников и работников в дошкольных учреждениях.

 Приоритетная задача - обеспечения равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от места жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в ДОУ; ликвидация очерёдности; проведение творческих конкурсов с воспитанниками; создание безопасных условий в дошкольных учреждениях.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет внебюджетных источников.

***2.Подпрограмма «Осуществление муниципальной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Куйтунский район»***

Целью подпрограммы является: - поддержка лучших педагогических работников образовательных учреждений;

- поддержка педагогических коллективов образовательных учреждений района;

- оказание поддержки образовательным учреждениям, активно внедряющим инновационные образовательные программы;
 - увеличение в банке данных идей, проектов и инициатив в образовании района;

- поддержка ветеранов педагогического труда системы образования района»;

- поддержка технических работников системы образования района, создающих комфортные условия в образовательных учреждениях;

- обеспечение доступности и повышение качества предоставления общего образования.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- проведен районный форум «Образование Куйтунского района 2019г.»;

- день Учителя.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***3.Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере образования»***

Целью подпрограммы является: повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере образования

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- районный слет юных краеведов «Храним историю родных мест»;

- районный слет юных экологов «Тебе и мне нужна Земля»;

- районная эко-панорама «Хрустальный мир»;

- районный конкурс экологических костюмов «Эко-стиль»;

-районный конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященный Новому году;

 - игры КВН школьной лиги;

 -районный конкурс народного творчества «Любимый сердцу перезвон»;

 - районная интеллектуально-познавательная игра «Брейн – ринг»;

 - районный конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;

 - районный слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

 - районная военно-спортивная игра «Орленок»;

 -районный конкурс декоративно-прикладного творчества, посвященный Дню матери;

 -летний фестиваль ГТО;
 -районный туристический слет учащихся -Соревнования по легкой атлетике «Осенний кросс» среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - соревнования по волейболу среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - соревнования по пулевой стрельбе среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 -соревнования «Президентские состязания» среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - соревнования по баскетболу среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - соревнования по жиму штанги, лежа среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - межрайонные соревнования по лыжным гонкам;

 - соревнования по лыжным гонкам среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - соревнования по биатлону среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района;

 - соревнования по хоккею с шайбой среди общеобразовательных учреждений Куйтунского района.

Приобретено медицинское оборудование для медицинского кабинета МКУ ДО ДЮСШ.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

***4.Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей»***

Целью подпрограммы является: организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- оздоровление и занятость детей в 18 лагерях с дневного пребывания (1435 чел.);

-обеспечен отдых и оздоровление в МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» (286 чел.);

- организация трудовой занятости детей через ОГБУ «Центр занятости населения Куйтунского района»104 чел.;

- районный туристический слет обучающихся (124 чел.);

- военно – полевые сборы (59 чел.);

- обеспечение детей в ЛДП бутилированной водой (1435 чел.);

- другие формы летней занятости (534 чел.);

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***5.Подпрограмма «Одаренный ребенок»***

Целью подпрограммы является: совершенствовать систему работы с одарёнными и талантливыми детьми Куйтунского района.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

-муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников (победители - 23 чел., призеров -110 чел., участие -538 чел.);

-региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников (лауреаты - 8 чел.);

- новогодний бал мэра (107 чел.);

- муниципальный этап форума «Одаренные дети» (участие 380 чел., победители -48 чел., призеры -102 чел.);

- ученик года муниципальный этап (12 чел.);

- сессия районного парламента ( проведено 5 сессии);

- слет отличников (участие 28 чел.);

- поощрение ценными подарками выпускников, окончивших школу с золотой медалью (2 чел.);

- губернаторский бал (2 чел.).

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***6.Подпрограмма «Создание благоприятных условий для капитализации человеческого потенциала»***

Целью подпрограммы является: создание оптимальных условий для совершенствования существующей системы профилактики противоправного поведения, для социальной, психолого-педагогической помощи¸ адаптации и реабилитации в социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- оплата по договору врачу психиатру;

- приобретение железных шкафов для хранения индивидуальных карт обследованных детей;

- приобретение оргтехники: ноутбук, принтер;

-приобретение канцелярских товаров.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***7.Подпрограмма «Насыщение управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район средствами вычислительной и организационной техники»***

Целью подпрограммы является: повышение качества общего образования и повышение производительности труда работников Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район на основе внедрения новых информационных технологий и сетевых информационных технологий.

 Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы: приобретено 4 ноутбука, компьютерная мышь, коммутатор, программное обеспечение, сетевые фильтры.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***8.Подпрограмма «Создание условий для проведения ГИА на территории муниципального образования Куйтунский район»***

Целью подпрограммы является: определить соответствие результатов освоения учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

-приобретены сетевые фильтры, бесперебойники, картриджи для принтеров, тонер, флеш – носители, один металлоискатель и стационарный подавитель сотовых телефонов, пять принтеров, один МФУ, шесть ноутбуков.

Для проведения ГИА (государственная итоговая аттестация) были созданы условия в ППОИ ( пункт первичной обработки информации), в ППЭ (пункт проведения экзамена).

Процедура ЕГЭ (единый государственный экзамен) проведена с применением технологии печати в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***9.Подпрограмма «Поддержка инновационного развития управления образования, педагогических кадров»***

Целью подпрограммы является: повысить конкурентноспособность педагогов и образовательных учреждений в современных условиях.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

Профессиональные конкурсы:

 «Учитель года»,

 « Воспитатель года».

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***10.Подпрограмма «Школьный автобус»***

Целью подпрограммы является: реализация государственных гарантий граждан на образование, обеспечение равного доступа к образовательным.

 Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- софинансирование на приобретение школьных автобусов ( МКОУ Ленинская СОШ, МКОУ Лермонтовская СОШ, МКОУ СОШ № 1 р.п.Куйтун);

- создание резервного фонда запасных частей;

- обслуживание и ремонт тахографов установленных на автобусах.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***11.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях образования»***

Целью подпрограммы является: обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Куйтунский район

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- обслуживание АПС;

- замер сопротивления изоляции;

- установка видеонаблюдения;

- пропитка огнезащитным составом чердачных помещений;

- вывод сигнала на пульт охраны.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***12.Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района»***

Целью подпрограммы является: повышение качества услуг образования района посредством развития инфраструктуры системы образования муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- капитальный ремонт МКОУ Усть – Кадинская СОШ (замена кровли, окон);

- капитальный ремонт МКОУ Карымская СОШ (ремонт кровли, полов, частично окон, системы отопления, электрооборудования);

- капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Улыбка» р.п.Куйтун (замена окон, дверей);

- капитальный ремонт МКДОУ детский сад «Незабудка» р.п.Куйтун (замена окон, дверей);

- капитальный ремонт МКДОУ ДСКВ №3 «Солнышко».

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

***13.Подпрограмма «Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании Куйтунский район»***

Целью подпрограммы является: создание условий для закрепления педагогических кадров на территории Куйтунского района.

 Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации подпрограммы:

- выплата единовременного денежного пособия 4 молодым специалистам.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных источников.

**МП «Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2017-2019гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 07.09.2016г. №252-п.

Целью программы является: снижение уровня наркотизации и социально – негативных явлений среди молодежи.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- приобретение тестов для определения наркотического опьянения;

- проведение районной акции «Спайсы и подросток – понятия несовместимые»;

- проведение районной акции «Будущее - в наших руках!»;

- проведение Ток – шоу «Большая перемена»;

- приобретение и распространение полиграфической продукции;

- конкурс агидбригад «Мы за здоровый образ жизни»;

-конкурс на лучший социальный видеоролик «Мы выбираем правильный путь!»;

- мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли;

-обучающий семинар для педагогов по профилактическим программам.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции не менее 3500 штук за период действия программы  | экземпляр | 3500 |
| Количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и других зависимостей, состоящих на всех видах профилактических учетов | % | 90 |
| Количество волонтеров из числа школьников для проведения тренингов по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений | человек | 15 |
| Количество родителей- активистов для проведения просветительской работы по профилактике наркомании с родителями и молодежью в общеобразовательных учреждениях и домах культуры | человек | 20 |
| Количество родителей, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | человек | 4000 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных и внебюджетных источников.

**МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2017-2020годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2016г. №251-п.

Целью программы является: улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма, уровня профессиональной заболеваемости.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- проведение конкурсов по охране труда на территории муниципального образования Куйтунский район;

- подготовка документов и участие в областных и всероссийских конкурсах в сфере труда;

- организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда;

- организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда образовательных организаций Куйтунского района.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 3 |
| Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью или профзаболеванию | человек | 0 |
| Числ0 дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом | день | 67 |
| Количество рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда | рабочее место | 336 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета, а также внебюджетных источников.

**МП «Привлечение и закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2020годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 15.11.2018г. № 611-п.

Целью программы является: создание условий для формирования доступной квалифицированной медицинской помощи на территории муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- приобретение жилых помещений для врачей и фельдшеров;

 - денежные выплаты приглашенным врачам;

 - ежемесячные денежные выплаты студентам.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Развитие культуры в муниципальном образовании Куйтунский район на 2019-2021годы»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.10.2018г. № 550-п.

Целью программы является: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры, поддержка и развитие творческой деятельности населения.

Основные мероприятия выполненные в 2019 году по реализации муниципальной программы:

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение», далее по тексту МКУК СКО;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунский районный краеведческий музей», далее по тексту МКУК КРКМ;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», далее по тексту МКУК КМРБ;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа искусств», далее по тексту МКУ ДО МДШИ.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета.

|  |
| --- |
| Приобретение (строительство ) жилых помещений для врачей и фельдшеров |

|  |
| --- |
|  |